## Historias
Funcionalidade | Descrição | Horas | Horas low level dev | Etapa |  | Horas | Horas Low level
Análise |  | 0 | 0 | Fase 1 |  | 2130 | 2860
Arquitetura |  | 160 | 180 | Fase 1 e apoio |  | Diferença | 730
Preparação de ambiente | Dev Ops | 80 | 120 | Fase 1
Estudos |  | 0 | 80 | Fase 1
Release 1 - Set 19
Cadastro
Login (Authentication Module) | Mecanismo de autenticação para geração de Token (JWT) que será utilizado em todos os módulos | 80 | 120 | MVP 1
Esqueci a senha | Serviço de envio de email para reset de senha e posterior reset de senha, UI para reset de senha | 24 | 32 | MVP 2
Pré-Cadastro | Criação de usuário (com ou sem Google/Cognito) e envio de e-mail com ID | 24 | 32 | MVP 2 | Fluxo de cadastro
Cadastro Profissional | Inclusão de dados profissionais ou manutenção dependendo de onde for chamado | 16 | 16 | MVP 2
Cadastro Pessoais | Inclusão de dados pessoais ou manutenção dependendo de onde for chamado | 8 | 16 | MVP 2
Cadastro Temas de Interesse | Inclusão de temas de Interesse ou manutenção dependendo de onde for chamado | 16 | 16 | MVP 2
Newsletter | Cadastrar emails na newsletter | 8 | 16 | MVP 2
Página de visualização de conteúdo
Matéria | Permite ver a matéria selecionada | 40 | 40 | MVP 3
Vídeo | Permite ver detalhes de vídeo e o assistir | 80 | 120 | MVP 3
Especialistas | Perfil | 24 | 24 | MVP 3
Revista | Permite ver a revista selecionada e seus detahes | 24 | 24 | MVP 3
Listagens
Indexação de listagens |  | 80 | 160 | MVP 2 | Adicionadas 80 horas, performance melhor analisada
Matéria |  | 32 | 32 | MVP 2
Vídeo |  | 32 | 32 | MVP 2
Temas |  | 24 | 24 | MVP 2
Especialistas |  | 24 | 24 | MVP 2
Trends |  | 32 | 32 | MVP 2
Recentes |  | 32 | 32 | MVP 2
Bookmark |  | 16 | 32 | MVP 3
Revistas |  | 32 | 32 | MVP 2
Cards de Conteúdo
Matéria |  | 32 | 32 | MVP 2
Vídeos |  | 32 | 40 | MVP 2
Temas |  | 24 | 24 | MVP 2
Revistas |  | 24 | 24 | MVP 2
Especialistas |  | 24 | 24 | MVP 2
Trends |  | 32 | 32 | MVP 2
Conteúdo relacionado | Mostra ao fim do objeto aberto (video, artigo, etc) mais objetos relacionados | 32 | 32 | MVP 3
Recentes |  | 32 | 32 | MVP 2
Demais funcionalidades
Bookmark |  | 24 | 24 | MVP 3
Busca |  | 80 | 120 | MVP 3 | Adicionadas 40 horas, para utilizar mecanismo de indexação
Calculo de Trends | Irá calcular o peso de cada Objeto 2 x por dia | 24 | 40 | MVP 2
Comentários | Comentar, listar os relacionados ao objeto | 40 | 40 | Release 1
Compartilhar |  | 16 | 32 | MVP 3
Contato | Fale conosco | 16 | 16 | MVP 2
Curtir | Curtir, numerar o numero de curtidas, listar quem curtiu o objeto, listar em meu histórico | 40 | 40 | MVP 3
Denunciar |  | 16 | 16 | MVP 3
Explore outros temas |  | 24 | 24 | MVP 3
Google Analytics |  | 40 | 80 | Release 1
Historico de atividades | RELK | 120 | 160 | Release 1
Mouse-Over |  | 16 | 16 | MVP 3
Navbar |  | 16 | 16 | MVP 2
Notificações | Header, Email, SMS - subscribe no websocket do node | 80 | 120 | Release 1 | Adicionadas 40 horas, complexidade melhor analisada
Onboard |  | 16 | 16 | MVP 2
Página de Ajuda | FAQ | 8 | 8 | MVP 2
Pessoas que me seguem/sigo |  | 24 | 24 | MVP 3
Sobre |  | 4 | 4 | MVP 2
Tags |  | 24 | 24 | MVP 2
Termos e privacidade |  | 4 | 4 | MVP 2
TOTAL Release 1 sem ADMIN |  | 1752 | 2300
Release 1 - Administrativo
Reportagens | CRUD | 30 | 40 | MVP 1
Revista CIAB | CRUD | 24 | 32 | MVP 1
Vídeos | CRUD | 80 | 160 | MVP 1
Mídia | CRUD | 30 | 40 | MVP 1 | Rel 1 + Admin | 2130
Temas | CRUD | 24 | 24 | MVP 1 | UX | 639 | Adicionado UX
Categorias | CRUD | 24 | 24 | MVP 1 | Gestao | 340
Tags | CRUD | 24 | 24 | MVP 1 | Teste | 639
Visualizar comentários e respostas |  | 24 | 32 | Release 1 | Total | 3748
Visualizar denúncias |  | 30 | 40 | Release 1
Gerenciar comentários |  | 40 | 80 | Release 1
Gerenciar Perfis de usuários | Desabilitar, Enviar emails, Definir tipo de usuário | 24 | 32 | MVP 1
Informações gerais de usuários |  | 24 | 32 | MVP 1
TOTAL Admin |  | 378 | 560
Release 2 - Jan 20
? | API / Gerenciar conteúdos de outros portais / Audiência Comscore
Conteúdo patrocinado
Revisão de telas e layout
Meios de pagamento
Assinatura
Inteligencia nível 2 | Armazenamento dados em Cloud +Análise de comportamento
Total + gestao e teste
|  | 1300 |  |  | 1820
Release 3 - Mai 20
Perfil de Empresas ou Patrocinador
Mais formatos de conteúdo | PodeCast e Webinars
Grupos de discussão
Aumentar destaque do CIAB
Inserção de conteúdo por terceiros
Desafios / Hackathon online
Fale com um especialista
Inteligência de conteúdos (nível III) | Fase Inicial Machine Learning (estudo + preparação)
Total + gestao e teste
|  | 1300 |  |  | 1820
Total 3 releases com gestao e teste
7388

## Componentes
Release 1 - Set 19
Cadastro
Login (Authentication Module) | Authentication Module - Microserviço .net core | MVP 1
Esqueci a senha | Serviços ServerLess Lambda .net core | MVP 2
Pré-Cadastro |  | MVP 2
Cadastro Profissional |  | MVP 2
Cadastro Pessoais |  | MVP 2
Cadastro Temas de Interesse |  | MVP 2
Newsletter |  | MVP 2
Página de visualização de conteúdo
Matéria | View details Module - Microserviço .net core | MVP 3
Vídeo |  | MVP 3
Especialistas |  | MVP 3
Revistas
Perfil Membro e Especialista |  | MVP 3
Listagens
Indexação de listagens | Mecanismo de indexaçãoe busca no elasticsearch, provavelmente terá X componentes serverless de indexação | MVP 2
Matéria | Get List Module - Microserviço .net core | MVP 2
Vídeo |  | MVP 2
Temas |  | MVP 2
Revistas |  | MVP 2
Trends |  | MVP 2
Recentes |  | MVP 2
Bookmark |  | MVP 3
Perfil Membro e Especialista |  | MVP 2
Cards de Conteúdo
Destaque | GetSpotLightContent - Busca os 4 conteúdos em destaque | MVP 2
Conteúdo por tema | GetContentByTheme - Busca os conteudos dos temas que o usuário selecionou. | MVP 2 | Microserviço .net core, com Cache
Trends | GetTrends - Buscas os conteúdos categorizados por trend | MVP 2
Especialistas | GetSpecialists - Busca os 4 principais especialistas e 2 artigos para cada | MVP 2
Recentes | GetRecents - Busca os 4 conteúdos mais recentes | MVP 2
Videos Ciab | GetCiabVideos - Busca os 2 ultimos vídeos CIAB enviados | MVP 2
Revista VIAB | GetCiabMagazine - Busca a revista CIAB atual | MVP 3
Conteúdo relacionado | GetRelatedContent - Buscas 4 conteúdos relacionados | MVP 2
Demais funcionalidades
Bookmark | Bookmark Module - Microserviço .net core - ServerLESS | MVP 3
Busca | Mecanismo de indexaçãoe busca no elasticsearch, provavelmente terá X componentes serverless de indexação | MVP 3
Calculo de Trends | Trend calc Service - Componente Serverless | MVP 2
Comentários | Comments Module - Microserviço .net core - SERVERLESS | Release 1
Compartilhar | TBD | MVP 3
MVP 2
Curtir | Like Module - Microserviço .net core - SERVERLESS | MVP 3
Denunciar | Report Module - Serviço Serverless .net core | MVP 3
Explore outros temas | TBD | MVP 3
Google Analytics | Configuração e entendimento de DashBoard do Google | Release 1
Historico de atividades | CloudWatch - usuário vai ter pagina na qual irá ver seu histórico. | Release 1
Mouse-Over | Ao passar o mouse sobre perfil, mostrar informações basicas | MVP 3
Navbar | Front | MVP 2
Notificações | Serviço de notificação - WebSocket - Subscribe | Release 1
Onboard (Passo a passo) | Front | MVP 2 |  | Área não Logada
Página de Ajuda | Front | MVP 2
Fale Conosco | Front (Contact Module - Serviço Serverless .net core) | MVP 2
FAQ | Front | MVP 2
Pessoas que me seguem/sigo | Get Followers - Serverless .net core | MVP 3
Sobre (Institucional) | Front | MVP 2
Tags | TBD | MVP 2
Termos e privacidade (Institucional) | Front | MVP 2
TOTAL Release 1 sem ADMIN
Release 1 - Administrativo
Conteúdo (vídeo, texto) | Administrativa Monolítica C# .net | MVP 1
Revista CIAB |  | MVP 1
Temas |  | MVP 1
Categorias |  | MVP 1
Tags |  | MVP 1
Visualizar comentários e respostas |  | Release 1
Visualizar denúncias |  | Release 1
Gerenciar comentários |  | Release 1
Gerenciar Perfis de usuários |  | MVP 1
Informações gerais de usuários |  | MVP 1
TOTAL Admin

## Cronograma
PA = Portal Administrativo
| Projeto Noomis | Macro Planejamento de Sprints |  | PC = Portal de Conteúdo
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Sprint 12
Atividades | Levantamento de requisitos | Refinamento de Arquitetura | PA - Cadastros | Homologação MPV 1 - Início MVP 2 | MVP 2 - Navegabilidade Basica Portal, Cards de conteúdo |  | Homologação MPV 2 - Início MVP 3 |  | Homologação MPV 3 |  | Homologação release 1 | Suporte a produção Release 1
| Definição de Backlog | POC Mecanismo de autenticação | PA - Gerenciamento de Perfis | PC - Fluxo de Cadastro | PC - Cards de conteúdo | Cálculo de Trends | PC - Visualização de conteúdo | Curtir
| Priorização de Backlog junto a PO | POC Upload e player de vídeo | PA - Informações sobre usuários | PC - Newsletter | PC - Listagens | Fale Conosco | PC - Bookmarks | Denunciar
| Desenho de arquitetura | POC Microservices e Serverless | Mecanismo de autenticação JWT | PC - Esqueci a senha |  |  | PC - Conteúdo Relacionado | Explorar Outros Temas
| Cronograma | Criação de modelo de dados | PC e PA - Login | PC - Navegabilidade Básica |  |  | PC - Compartilhar
| Criação de UI | Criação de UI / NavBar | POC - Mecanismo de indexação | PC - Criação de mecanismo de Listagem |  |  | PC - Busca
| Refinamento de Sprints | Criação de ambiente AWS DEV * | Criação de ambiente AWS Homologação * | PC - Criação de mecanismo de Cards de conteúdo
| Definição de MVPs | Criação de processo DEVOps * | Refinamento de processo DEVOps
Proposto | 1 abril - 15 abril | 15 abril - 1 maio | 1 maio - 15 maio | 15 maio - 1 junho | 1 junho - 15 junho | 15 junho - 1 julho | 1 julho - 15 julho | 15 julho - 1 agosto | 1 agosto - 15 agosto | 15 agosto - 1 setembro | 1 setembro - 15 setembro | Não planejado
Datas | 08 abril - 18 abril | 22 abril - 3 maio | 6 maio - 17 maio | 20 maio - 31 maio | 3 junho - 14 junho | 17 junho - 28 junho | 1 julho - 12 julho | 15 julho - 26 julho | 29 julho - 9 agosto | 12 agosto - 23 agosto | 26 agosto - 6 setembro | 9 setembro - 20 setembro
Feriados | Projeto Noomis Sprint 1: 19 abril; Macro Planejamento de Sprints Sprint 2: 1 maio; PC = Portal de Conteúdo Sprint 6: 20 junho; PC = Portal de Conteúdo Sprint 7: 9 julho
* ambiente são evolutivos, criação de ambiente inicial
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 7
Entregável | API / Gerenciar conteúdos de outros portais / Audiência Comscore | Conteúdo Patrocinado | Revisão telas e layout | Meios de Pagamento | Assinatura | Inteligência de conteúdos (nível II) |  |  |  | Release 2 | Release 3
Data | 15 set - 1 out | 1 out - 15 out | 15 out - 1 nov | 1 nov - 15 nov | 15 nov - 1 dez | 1 dez - 15 dez | 15 dez - 1 jan | 1 jan - 15 jan |  | 2020-01-01 | 2020-05-01
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | ? | ?
Entregável | Perfil de Empresas/Patrocinador | Outros formatos de conteúdo: Podcast, Webinars | Grupos de discussão | Aumentar destaque do CIAB | Inserção de conteúdo por terceiros | Desafios / Hackathon online | Fale com um especialista | Inteligência de conteúdos (nível III)
Data | 15 jan - 1 fev | 1 fev - 15 fev | 15 fev - 1 marco | 1 marco - 15 marco | 15 marco - 1 abril | 1 abril - 15 abril | 15 abril - 1 maio | 1 maio - 15 maio